## 프로젝트 일정
작업 | 담당 | 시작일 | 마감일 | 상태
요구사항 정리 | 김서연 | 2026-10-06 | 2026-10-16 | 완료
화면 설계 | 박지민 | 2026-10-14 | 2026-10-24 | 진행 중
업체 견적 비교 | 최유진 | 2026-10-19 | 2026-10-28 | 진행 중
내부 결재 | 이준호 | 2026-10-27 | 2026-10-30 | 대기
계약 체결 | 이준호 | 2026-10-31 | 2026-11-04 | 대기
사용자 안내 자료 | 윤채원 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 진행 중
시범 운영 | 한도윤 | 2026-11-05 | 2026-11-15 | 대기
교육 일정 공지 | 정하늘 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 진행 중