# 주간 업무 보고

작성 주: 2026년 10월 3주차 · 작성자: 김서연

# 1. 이번 주 요약

11건 중 완료 3건 · 마감 초과 1건(사내 교육 일정 확정, 강사 회신 대기) · 확인 요청 1건.

# 2. 업무별 현황

| 업무명 | 담당 | 진행률 | 다음 조치 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [마감 2일 초과] 사내 교육 일정 확정 | 김서연 | 80% | 미회신 강사 1명 재연락 | 강사 회신 대기 |
| 3분기 비용 집계 | 이준호 | 70% | 부서별 증빙 취합 |  |
| 자료 보관 기준 정비 | 박지민 | 확인 요청 | 진행률 확인 필요 | 담당 부서 협의 중 |
| 협력사 명단 갱신 | 최유진 | 40% | 변경 업체 연락처 확인 |  |

# 3. 이번 주 주요 일정

- 월 09:30 주간 팀 회의
- 수 13:30 비용 집계 중간 점검
- 금 16:00 주간 업무 정리